        УТВЕРЖДЕНО
        Советом по реализации национальных
        проектов в Тюменской области
        (протокол от 06.12.2018 № 2)
        в редакции от 30.01.2019

ПАСПОРТ

регионального проекта «Творческие люди»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта	Культура
Краткое наименование регионального проекта	«Творческие люди»	Срок начала и окончания	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Шевчик Н.А., первый заместитель губернатора Тюменской области
Руководитель регионального проекта	Майер Е. В., директор Департамента культуры Тюменской области
Администратор регионального проекта	Сизова Н. О., начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства Департамента культуры Тюменской области
Связь с государственными программами	Государственная программа Тюменской области «Развитие культуры»

2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Значение	Дата
Показатели федерального проекта «Творческие люди»: / 1. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) (нарастающим итогом); / 2. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом); / 3. Количество волонтеров, вовлечённых в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом); / 4. Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры (%) (нарастающим итогом).
1.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) (нарастающим итогом)*	Основной	0	01.01.2018	0	0	0	0	0	0
2.	Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)	Основной	0	01.01.2018	0	6	12	18	24	30
3.	Количество волонтеров, вовлечённых в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)	Дополнительный	0	01.01.2018	500	1000	1500	2000	2500	300

2. Результаты регионального проекта
№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра
Результат федерального проекта: создан национальный молодежный симфонический оркестр. / Характеристика результата федерального проекта: До 31 декабря 2018 г. подготовлен доклад по результатам конкурсного отбора молодежи для создания национального молодежного симфонического оркестра. Московская государственная академическая филармония разработала уникальную общероссийскую программу — Национальный молодежный симфонический оркестр — симфоническая академия. Основной репетиционной базой коллектива станет концертный комплекс «Филармония-2», располагающий всеми необходимыми помещениями. Реализация программы позволит решить острейшую проблему профессиональной реализации молодых музыкантов. Сегодня 90% выпускников российских консерваторий – это оркестровые исполнители, но возможности получить практические профессиональные навыки, необходимые для поступления в ведущие коллективы, они не имеют. / Программа направлена на создание высокопрофессионального кадрового резерва для лучших симфонических оркестров страны, на преодоление существующей тенденции оттока талантливых музыкантов за рубеж, на привлечение к академической музыке широкой молодежной аудитории. / За период с 2019 по 2023 гг. организованы и проведены на ежегодной основе конкурсные отборы молодежи для функционирования молодежного симфонического оркестра / Формирование персонального состава Национального молодежного симфонического оркестра — симфонической академии будет осуществляться на конкурсной основе по итогам Всероссийского конкурса артистов симфонического оркестра. Конкурс пройдет по 14 специальностям: струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас), деревянные духовые инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот), медные духовые инструменты (валторна, труба, тромбон, туба), ударные инструменты, арфа. / Отбор кандидатов для включения в состав Национального молодежного симфонического оркестра — симфонической академии будет осуществляться среди граждан Российской Федерации в возрасте 20 — 28 лет, являющихся выпускниками и студентами третьего и старших курсов высших музыкальных учебных заведений Российской Федерации. Участники конкурса будут оцениваться авторитетным жюри, которое отберет не более 180 конкурсантов для очного прослушивания. Участники проекта: артисты оркестра, административный состав оркестра, приглашенные дирижеры и солисты; педагоги-наставники Симфонической академии. / Срок: до 31.12.2018 / Результат федерального проекта: Сформирован кадровый резерв из состава национального молодежного симфонического оркестра. / Характеристика результата федерального проекта: Для ведущих профессиональных музыкальных коллективов создана база данных кадрового резерва из состава национального молодежного симфонического оркестра. / Срок: 01.06.2019
1.1	В Тюменской области обеспечено участие выпускников Тюменского государственного института культуры в отборе кандидатов для включения в состав Национального молодежного симфонического оркестра.	20.07.2019 / 20.07.2020 / 20.07.2021 / 20.07.2022 / 20.07.2023	Будет обеспечено участие в отборе кандидатов для включения в состав Национального молодежного симфонического оркестра граждан в возрасте 20 — 28 лет, являющихся выпускниками Тюменского государственного института культуры / За период с 2019 по 2024 годов будет обеспечено ежегодное участие представителей Тюменской области в не менее чем 3 молодёжных музыкальных конкурсах федерального уровня, а также ежегодное проведение не менее 5 региональных молодежных музыкальных конкурсов и фестивалей.
1.2	В Тюменской области обеспечено ежегодное участие представителей Тюменской области в 3 молодёжных музыкальных конкурсах федерального уровня.	01.12.2019 / 01.12.2020 / 01.12.2021 / 01.12.2022 / 01.12.2023 / 01.12.2024
1.3	В Тюменской области проведены 5 региональных молодежных музыкальных конкурсов и фестивалей ежегодно	01.12.2019 / 01.12.2020 / 01.12.2021 / 01.12.2022 / 01.12.2023 / 01.12.2024
Результат федерального проекта: Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 20 грантов. / Характеристика результата федерального проекта: За период с 2019 по 2024 гг. проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов (по 20 грантов ежегодно). / Срок: 01.12.2019, 01.12.2020, 01.12.2021, 01.12.2022, 01.12.2023, 01.12.2024
2.1.	В Тюменской области обеспечено участие любительских творческих коллективов региона в федеральном Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов	01.12.2019 / 01.12.2020 / 01.12.2021 / 01.12.2022 / 01.12.2023 / 01.12.2024	Будет обеспечено участие любительских творческих коллективов Тюменской области в федеральном Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов.
2.2	В Тюменской области разработан региональный нормативный правовой акт, определяющий порядок выделения грантов для любительских творческих коллективов в Тюменской области	01.12.2019	В 2019 году будет разработан региональный нормативный правовой акт, определяющий порядок выделения грантов для любительских творческих коллективов в Тюменской области.
2.3	В Тюменской области вручено 30 грантов любительским творческим коллективам	01.12.2024	За период 2020-2024 годы будут вручены 30 грантов любительским творческим коллективам Тюменской области.
Результат федерального проекта: Проведено 5 фестивалей детского творчества всех жанров / Характеристика результата федерального проекта: За период с 2019 по 2024 гг. проведены 30 фестивалей детского творчества всех жанров (5 фестивалей ежегодно). / Срок: 01.12.2019, 01.12.2020, 01.12.2021, 01.12.2022, 01.12.2023, 01.12.2024
3.1	Организация и проведение 18 фестивалей детского творчества всех жанров	01.12.2019 / 01.12.2020 / 01.12.2021 / 01.12.2022 / 01.12.2023 / 01.12.2024	К 2024 году будут организованы и проведены 18 фестивалей и конкурсов для детей и молодежи всех жанров (не менее 3 фестивалей ежегодно).
Подготовить кадры для организаций культуры
Результат федерального проекта: разработана и утверждена Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры / Характеристика результата федерального проекта: До 20 марта 2019 г. будет разработана и утверждена Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, целью деятельности которых является повышение квалификации специалистов отрасли культуры, совершенствование управленческих кадров посредством расширения компетенций работников учреждений отрасли культуры. / Срок: 20.03.2019 / Результат федерального проекта: разработана и утверждена ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры. / Характеристика результата федерального проекта: в 2019 году будет разработана и утверждена ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры, цель которой – обеспечение учреждений культуры высокопрофессиональными кадрами, что является ключевым условием эффективного развития отрасли. / Срок: 01.12.2019 / Результат федерального проекта: созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации 200 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов и повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры / Характеристика результата федерального проекта: За период с 2019 по 2021 гг. на базе 15 творческих вузов – Российской академии музыки имени Гнесиных, Российского института театрального искусства – ГИТИС, Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова, Академии Русского балета им. А.Я.Вагановой, Московской государственной академии хореографии, Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова, Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им.И.Е.Репина, Дальневосточного и Красноярского государственных институтов искусств, Санкт-Петербургского, Краснодарского, Московского, Кемеровского, Челябинского, Пермского государственных институтов культуры будут созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (7 в 2019 году и по 4 Центра в 2020 и 2021 гг. соответственно), оснащенных современным оборудованием. Центрами будут разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли. С 2019 по 2024 гг. повышение квалификации пройдут 200 000 работников культуры (14 000 в 2019 году, 26 000 в 2020 году и далее по 40 000 ежегодно) или 24% работников отрасли культуры (справочно: по состоянию на 01.01.2018 численность работников учреждений сферы культуры составляет 831 219 человек, в том числе основной персонал — 555 390 человек). / Срок: 01.12.2019, 01.12.2020, 01.12.2021, 01.12.2022, 01.12.2023, 01.12.2024
4.1	В Тюменской области организовано повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Тюменской области на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации	01.12.2019 / 01.12.2020 / 01.12.2021 / 01.12.2022 / 01.12.2023 / 01.12.2024	По итогам разработки Концепции создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры и создания Центров непрерывного образования и повышения квалификации, будет проведен отбор творческих и управленческих кадров в сфере культуры Тюменской области и организовано повышение их квалификации.
Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации
Результат федерального проекта: Сформирована база данных «Волонтеры в культуре». / Характеристика результата федерального проекта: Для работы в организациях культуры, на массовых мероприятиях и обеспечения работы с целью сохранения культурного наследия в 2019 году создана и введена в эксплуатацию база данных «Волонтеры в культуре». / Срок: 01.12.2019 / Результат федерального проекта: Проведен международный волонтерский лагерь для дальнейшего проведения на ежегодной основе с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий. / Характеристика результата федерального проекта: С 2020 по 2024 гг. в рамках международного лагеря будет организована образовательная программа для волонтеров по направлениям работы в сфере культуры и оказания содействия специалистам на объектах культурного наследия / Срок: 01.09.2020 / Результат федерального проекта: Проведена программа «Волонтеры культуры» (ежегодно) / Характеристика результата федерального проекта: За период с 2020 по 2024 гг. в программе «Волонтеры культуры» принимают участие 100 000 волонтеров, сформирован социальный институт добровольчества сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны, а также отработаны альтернативные механизмы вовлечения в культурный и хозяйственный оборот объектов культурного наследия. / Срок: 01.02.2019
5.1	В Тюменской области организовано участие волонтеров региона в программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением грантов на реализацию волонтерских проектов	01.12.2020 / 01.12.2021 / 01.12.2022 / 01.12.2023 / 01.12.2024	На основе федеральной программы «Волонтеры культуры» будет сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия Тюменской области. К 2024 году в программу «Волонтеры культуры» будут вовлечены не менее 3 000 волонтеров Тюменской области для работы в учреждениях культуры, на массовых мероприятиях, а также в целях реализации мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия Тюменской области.
5.2	В Тюменской области создана и введена в эксплуатацию региональная база данных «Волонтеры в культуре»	01.12.2019
5.3	В Тюменской области обеспечено участие волонтеров региона в международном волонтерском лагере с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий	01.12.2021 / 01.12.2022 / 01.12.2023 / 01.12.2024
Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации
6. Результат федерального проекта: Реализовано 600 творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел / Характеристика результата федерального проекта: в период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено более 600 субсидий (не менее 100 субсидий ежегодно) на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства. Субсидии будут выделяться в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2018 № 741 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и приказом от 13.08.2018 № 1445 «Об утверждении порядка конкурсного отбора некоммерческих организаций в целях предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества, а также перечня расходов, связанных с предоставлением указанной субсидии». / Срок: 01.12.2019, 01.12.2020, 01.12.2021, 01.12.2022, 01.12.2023, 01.12.2024
6.1	В Тюменской области реализовано 24 проекта некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	01.12.2024	За период 2019-2024 годов некоммерческим организациям будут реализованы не менее 24 проектов, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства (не менее 4 ежегодно).
7. Результат федерального проекта: Реализовано 10 Всероссийских и международных творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства / Характеристика результата федерального проекта: За период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено 60 субсидий (по 10 субсидий ежегодно) на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства. / Срок: 01.12.2019, 01.12.2020, 01.12.2021, 01.12.2022, 01.12.2023, 01.12.2024
7.1	В Тюменской области реализовано 6 всероссийских и международных творческих проекта некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства	01.12.2024	За период с 2019-2024 годов некоммерческим организациям будут выделены не менее 6 грантов на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства.
8. Результат федерального проекта: Проведены 150 культурно-просветительских программ для 500 000 школьников. / Характеристика результата федерального проекта: За период с 2019 по 2024 гг. проведено 150 культурно-просветительских программ для 500 000 школьников. / Срок: 01.12.2019, 01.12.2020, 01.12.2021, 01.12.2022, 01.12.2023, 01.12.2024
8.1	В Тюменской области проведены 132 культурно-просветительских программы для школьников региона	01.12.2024	За период с 2019-2024 годов будут проведены 132 культурно-образовательных программ для школьников Тюменской области (не менее 22 культурно-образовательных программ ежегодно). Участие в программах ежегодно будут принимать не менее 80 000 школьников Тюменской области.
9. Результат федерального проекта: Проведено 48 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации / Характеристика результата федерального проекта: В период с 2019 по 2024 гг. будут проведены 48 выставочных проектов федеральных и региональных музеев (по 8 выставочных проектов ежегодно) в субъектах Российской Федерации. / Срок: 01.12.2019, 01.12.2020, 01.12.2021, 01.12.2022, 01.12.2023, 01.12.2024
9.1	В Тюменской области организованы и проведены 6 выставок ведущего федерального музея и 6 выставок ведущего регионального музея	01.12.2024	За период с 2019 по 2024 годов в музеях Тюменской области будут организованы и проведены 12 выставок ведущих федеральных (не менее 6 выставок) и региональных (не менее 6 выставок) музеев.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации / (млн. рублей)					Всего / (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Создан национальный молодежный симфонический оркестр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	В Тюменской области обеспечено участие выпускников Тюменского государственного института культуры в отборе кандидатов для включения в состав Национального молодежного симфонического оркестра.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обеспечено ежегодное участие представителей Тюменской области в не менее чем 3 молодёжных музыкальных конкурсах федерального уровня.	6,36	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	29,66
1.3	Проведены не менее 5 региональных молодежных музыкальных конкурсов и фестивалей ежегодно
1.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет Тюменской области, в т.ч.:*	6,36	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	29,66
1.1.3.1	бюджет Тюменской области	6,36	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	29,66
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Тюменской области бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Тюменской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Проведен фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 20 грантов	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
2.1	Обеспечено участие любительских творческих коллективов региона в федеральном Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
2.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет Тюменской области, в т.ч.:*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	бюджет Тюменской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Тюменской области бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Тюменской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Проведено 5 фестивалей детского творчества всех жанров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Организация и проведение 18 фестивалей детского творчества всех жанров	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	3,23
3.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет Тюменской области, в т.ч.:*	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	3,23
3.1.3.1	бюджет Тюменской области	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	3,23
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Тюменской области бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Тюменской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Создание и функционирование центров непрерывного образования и повышения квалификации на базе творческих вузов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Организовано повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Тюменской области на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	консолидированный бюджет Тюменской области, в т.ч.:*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.1	бюджет Тюменской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Тюменской области бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Тюменской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
5.1	Организовано участие волонтеров региона в программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением грантов на реализацию волонтерских проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	консолидированный бюджет Тюменской области, в т.ч.:*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.1	бюджет Тюменской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Тюменской области бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Тюменской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Реализовано 600 творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	В Тюменской области реализовано 16 проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	16,80
6.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	консолидированный бюджет Тюменской области, в т.ч.:*	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	16,80
6.1.3.1	бюджет Тюменской области	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	16,80
6.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Тюменской области бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Тюменской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Реализовано 10 Всероссийских и международных творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	В Тюменской области реализовано 6 всероссийских и международных творческих проекта некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства (нарастающим итогом)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	2,40
7.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	консолидированный бюджет Тюменской области, в т.ч.:*	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	2,40
7.1.3.1	бюджет Тюменской области	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	2,40
7.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Тюменской области бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Тюменской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Проведены 150 культурно-просветительских программ для 500 000 школьников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	В Тюменской области проведены 132 культурно-просветительских программы для школьников региона (нарастающим итогом)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	консолидированный бюджет Тюменской области, в т.ч.:*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3.1	бюджет Тюменской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Тюменской области бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Тюменской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Проведено 48 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	В Тюменской области организованы и проведены 6 выставок ведущего федерального музея и 6 выставок ведущего регионального музея	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	9,00
9.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3	консолидированный бюджет Тюменской области, в т.ч.:*	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	9,00
9.1.3.1	бюджет Тюменской области	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	9,00
9.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Тюменской области бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Тюменской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	11,60	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	68,9
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированный бюджет Тюменской области, в т.ч.:*	11,60	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	68,9
	бюджет Тюменской области	11,60	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	68,9
	межбюджетные трансферты бюджета Тюменской области бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Тюменской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Е.В. Майер	Директор Департамента культуры Тюменской области	Н. А. Шевчик, Первый заместитель Губернатора Тюменской области	20%
2	Администратор регионального проекта	Н. О. Сизова	начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства Департамента культуры Тюменской области	Е.В. Майер, / Директор Департамента культуры Тюменской области	50%
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3	Участник регионального проекта	Н. О. Сизова	начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства Департамента культуры Тюменской области	Е.В. Майер, / Директор Департамента культуры Тюменской области	60%
Создание национального молодежного симфонического оркестра
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н. О. Сизова	начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства Департамента культуры Тюменской области	Е.В. Майер, / Директор Департамента культуры Тюменской области	50
5	Участник регионального проекта	И. Г. Шишкин	Ректор ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры»	Е.В. Майер, / Директор Департамента культуры Тюменской области	10
6	Участник регионального проекта	В. А. Кирюшина	И. о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение»	Е.В. Майер, / Директор Департамента культуры Тюменской области	10
7	Участник регионального проекта	В. Л. Новакаускас	Директор ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель»	Е.В. Майер, / Директор Департамента культуры Тюменской области	10
Проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н. О. Сизова	начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства Департамента культуры Тюменской области	Е.В. Майер, / директор Департамента культуры Тюменской области	50
9	Участник регионального проекта	П. В. Лебедева	начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства Департамента культуры Тюменской области	Н. О. Сизова, начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства Департамента культуры Тюменской области	10
10	Участник регионального проекта	В. Л. Новакаускас	Директор ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель»	Е. В. Воробьев, Председатель комитета по делам национальностей Тюменской области	10
11	Участник регионального проекта	И. А. Алексеева	Директор Департамента культуры администрации города Тюмени	Е.В. Майер, / директор Департамента культуры Тюменской области	10
Проведение фестивалей детского творчества всех жанров
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н. О. Сизова	начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства Департамента культуры Тюменской области	Е.В. Майер, / директор Департамента культуры Тюменской области	50
13	Участник регионального проекта	П. В. Лебедева	начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства Департамента культуры Тюменской области	Н. О. Сизова, начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства Департамента культуры Тюменской области	30
14	Участник регионального проекта	В. А. Кирюшина	И. о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение»	Е.В. Майер, / директор Департамента культуры Тюменской области	30
15	Участник регионального проекта	В. Л. Новакаускас	Директор ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель»	Е. В. Воробьев, Председатель комитета по делам национальностей Тюменской области	30
16	Участник регионального проекта	И. А. Алексеева	Директор Департамента культуры администрации города Тюмени	Е.В. Майер, / директор Департамента культуры Тюменской области	10

Подготовка кадров для организаций культуры
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н. О. Сизова	начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства Департамента культуры Тюменской области	Е.В. Майер, / директор Департамента культуры Тюменской области	50
18	Участник регионального проекта	Н. В. Шубина	Заведующий сектором кадрового и документационного обеспечения Управления государственной политики в сфере культуры и искусства Департамента культуры Тюменской области	Н. О. Сизова, начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства Департамента культуры Тюменской области	10
Реализация программы «Волонтеры культуры»
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н. О. Сизова	начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства Департамента культуры Тюменской области	Е.В. Майер, / директор Департамента культуры Тюменской области	50
20	Участник регионального проекта	П. В. Лебедева	начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства Департамента культуры Тюменской области	Н. О. Сизова, начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства Департамента культуры Тюменской области	40
21	Участник регионального проекта	О. В. Савинова	Начальник Управления Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Д. В. Грамотин, директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	10
Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н. О. Сизова	начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства Департамента культуры Тюменской области	Е.В. Майер, / директор Департамента культуры Тюменской области	50
23	Участник регионального проекта	О. А. Носырева	Ведущий специалист отдела проектов в сфере культуры и искусства Департамента культуры Тюменской области	Н. О. Сизова, начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства Департамента культуры Тюменской области	40
Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства.
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н. О. Сизова	начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства Департамента культуры Тюменской области	Е.В. Майер, / Директор Департамента культуры Тюменской области	50
25	Участник регионального проекта	О. А. Носырева	Ведущий специалист отдела проектов в сфере культуры и искусства Департамента культуры Тюменской области	Н. О. Сизова, начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства Департамента культуры Тюменской области	40
Организация культурно-просветительских программ для школьников
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н. О. Сизова	начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства Департамента культуры Тюменской области	Е.В. Майер, / директор Департамента культуры Тюменской области	50
27	Участник регионального проекта	С.Ю. Сидорова	Генеральный директор / ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение»	Департамент культуры Тюменской области	50
28	Участник регионального проекта	В. А. Кирюшина	И. о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение»	Департамент культуры Тюменской области	50
29	Участник регионального проекта	О.Б. Адамович	Директор ГАУК ТО «Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева	Департамент культуры Тюменской области	50
Проведение выставочных проектов в федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации по популяризации культурного наследия
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н. О. Сизова	начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства Департамента культуры Тюменской области	Е.В. Майер, / директор Департамента культуры Тюменской области	50
31	Участник регионального проекта	С.Ю. Сидорова	Генеральный директор / ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение»	Департамент культуры Тюменской области	50

6. Дополнительная информация

*1.	Базовое значение показателя региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди» «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» будет сформировано после утверждения Концепции создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культур и определения квота на обучения для специалистов Тюменской области

** В ходе реализации региональной составляющей проекта предусматривается уточнение показателей финансового обеспечения мероприятий, в том числе:
–	по результатам разработки и принятия регионального нормативного правового акта, устанавливающего порядок предоставления и размер грантов любительским творческим коллективам;
–	по результатам определения затрат на организацию повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Тюменской области с учетом разработанной на федеральном уровне Концепции создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации и их фактического создания;
–	по результатам определения условий участия и состава делегации Тюменской области в международном волонтерском лагере.
Финансовое обеспечение мероприятия по реализации культурно-познавательных программ для школьников планируется осуществлять за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учредителя, предоставляемых государственным автономным учреждениям культуры Тюменской области.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Творческие люди»

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание
1.	Обеспечено участие выпускников Тюменского государственного института культуры в отборе кандидатов для включения в состав Национального молодежного симфонического оркестра.	01.01.2019	01.12.2023	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства, / И.Г. Шишкин, / ректор Тюменского государственного института культуры	Аналитический отчет	РП
1.1	Обеспечено участие выпускников Тюменского государственного института культуры в отборе кандидатов для включения в состав Национального молодежного симфонического оркестра.		01.12.2023	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства, / И.Г. Шишкин, / ректор Тюменского государственного института культуры	Аналитический отчет	РП
2.	Обеспечено ежегодное участие представителей Тюменской области в 3 молодёжных музыкальных конкурсах федерального уровня	01.03.2019	01.12.2024	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства, / П.В. Лебедева, / начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства	Информационный отчет	РП
2.1.	Обеспечено ежегодное участие представителей Тюменской области в 3 молодёжных музыкальных конкурсах федерального уровня.		01.12.2019	В.А. Кирюшина, / И.о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / В.Л. Новакаускас, / директор ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель»	Информационный отчет	РП
2.2.	Обеспечено ежегодное участие представителей Тюменской области в 3 молодёжных музыкальных конкурсах федерального уровня.		01.12.2020	В.А. Кирюшина, / И.о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / В.Л. Новакаускас, / директор ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель»	Информационный отчет	РП
2.3	Обеспечено ежегодное участие представителей Тюменской области в 3 молодёжных музыкальных конкурсах федерального уровня.		01.12.2021	В.А. Кирюшина, / И. о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / В.Л. Новакаускас, / директор ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель»	Информационный отчет	РП
2.4	Обеспечено ежегодное участие представителей Тюменской области в 3 молодёжных музыкальных конкурсах федерального уровня.		01.12.2022	В.А. Кирюшина, / И.о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / В.Л. Новакаускас, / директор ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель»	Информационный отчет	РП
2.5	Обеспечено ежегодное участие представителей Тюменской области в 3 молодёжных музыкальных конкурсах федерального уровня.		01.12.2023	В.А. Кирюшина, / И.о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / В.Л. Новакаускас, / директор ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель»	Информационный отчет	РП
2.6	Обеспечено ежегодное участие представителей Тюменской области в 3 молодёжных музыкальных конкурсах федерального уровня.		01.12.2024	В.А. Кирюшина, / И.о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / В.Л. Новакаускас, / директор ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель»	Информационный отчет	РП
3.	Ежегодно проведено 5 региональных молодежных музыкальных конкурсов и фестивалей	01.03.2019	01.12.2024	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / П.В. Лебедева, / начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства	Информационный отчет	РП
3.1.	Ежегодно проведено 5 региональных молодежных музыкальных конкурсов и фестивалей		01.12.2019	В.А. Кирюшина, / И.о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / В.Л. Новакаускас, / директор ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель»	Информационный отчет	РП
3.2	Ежегодно проведено 5 региональных молодежных музыкальных конкурсов и фестивалей		01.12.2020	В.А. Кирюшина, / И.о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / В.Л. Новакаускас, / директор ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель»	Информационный отчет	РП
3.3	Ежегодно проведено 5 региональных молодежных музыкальных конкурсов и фестивалей		01.12.2021	В.А. Кирюшина, / И.о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / В.Л. Новакаускас, / директор ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель»	Информационный отчет	РП
3.4	Ежегодно проведено 5 региональных молодежных музыкальных конкурсов и фестивалей		01.12.2022	В.А. Кирюшина, / И.о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / В.Л. Новакаускас, / директор ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель»	Информационный отчет	РП
3.5	Ежегодно проведено 5 региональных молодежных музыкальных конкурсов и фестивалей		01.12.2023	В.А. Кирюшина, / И.о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / В.Л. Новакаускас, / директор ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель»	Информационный отчет	РП
3.6	Ежегодно проведено 5 региональных молодежных музыкальных конкурсов и фестивалей		01.12.2024	В.А. Кирюшина, / И.о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / В.Л. Новакаускас, / директор ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель»	Информационный отчет	РП
4.	Обеспечено участие любительских творческих коллективов региона в федеральном Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов	01.06.2019	01.12.2024	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / П.В. Лебедева, / начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства	Информационный отчет	РП
4.1	Обеспечено участие любительских творческих коллективов региона в федеральном Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов		01.12.2019	В.А. Кирюшина, / И.о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / В.Л. Новакаускас, / директор ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель»	Информационный отчет	РП
4.2	Обеспечено участие любительских творческих коллективов региона в федеральном Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов		01.12.2020	В.А. Кирюшина, / И.о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / В.Л. Новакаускас, / директор ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель»	Информационный отчет	РП
4.3	Обеспечено участие любительских творческих коллективов региона в федеральном Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов		01.12.2021	В.А. Кирюшина, / И.о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / В.Л. Новакаускас, / директор ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель»	Информационный отчет	РП
4.4	Обеспечено участие любительских творческих коллективов региона в федеральном Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов		01.12.2022	В. А. Кирюшина, / И. о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / В. Л. Новакаускас, / директор ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель»	Информационный отчет	РП
4.5	Обеспечено участие любительских творческих коллективов региона в федеральном Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов		01.12.2023	В.А. Кирюшина, / И.о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / В.Л. Новакаускас, / директор ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель»	Информационный отчет	РП
4.6	Обеспечено участие любительских творческих коллективов региона в федеральном Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов		01.12.2024	В.А. Кирюшина, / И.о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / В.Л. Новакаускас, / директор ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель»	Информационный отчет	РП
5.	Разработан региональный нормативный правовой акт, определяющий порядок выделения грантов для любительских творческих коллективов в Тюменской области	01.03.2019	01.12.2019	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства	Нормативной правовой акт, определяющий порядок выделения грантов для любительских творческих коллективов в Тюменской области	РП
5.1.1	Разработка регионального нормативного правового акта, определяющий порядок выделения грантов для любительских творческих коллективов в Тюменской области	01.03.2019	01.12.2019	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства	Нормативной правовой акт, определяющий порядок выделения грантов для любительских творческих коллективов в Тюменской области	РП
5.1	Утвержден региональный нормативный правовой акт, определяющий порядок выделения грантов для любительских творческих коллективов в Тюменской области		01.12.2019	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства	Нормативной правовой акт, определяющий порядок выделения грантов для любительских творческих коллективов в Тюменской области	РП
6.	В Тюменской области вручено 30 грантов любительским творческим коллективам	01.12.2020	01.12.2024	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / П.В. Лебедева / начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства	Информационный отчет	РП
6.1	Ежегодно вручено 6 грантов любительским творческим коллективам		01.12.2020	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / П. В. Лебедева / начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства	Информационный отчет	РП
6.2	Ежегодно вручено 6 грантов любительским творческим коллективам		01.12.2021	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / П. В. Лебедева / начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства	Информационный отчет	РП
6.3	Ежегодно вручено 6 грантов любительским творческим коллективам		01.12.2022	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / П. В. Лебедева / начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства	Информационный отчет	РП
6.4	Ежегодно вручено 6 грантов любительским творческим коллективам		01.12.2023	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / П. В. Лебедева / начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства	Информационный отчет	РП
6.5	Ежегодно вручено 6 грантов любительским творческим коллективам	01.01.2024	01.12.2024	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / П. В. Лебедева / начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства	Информационный отчет	РП
7.	Организация и проведение 18 фестивалей детского творчества всех жанров	01.03.2019	01.12.2024	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / П.В. Лебедева / начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства
7.1	Ежегодно организовано и проведено 3 фестиваля детского творчества всех жанров		01.12.2019	В.А. Кирюшина, / И.о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / В.Л. Новакаускас, / директор ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель» / Тюменской области / И.А. Алексеева / директор Департамента культуры администрации города Тюмени	Информационный отчет	РП
7.2	Ежегодно организовано и проведено 3 фестиваля детского творчества всех жанров		01.12.2020	В.А. Кирюшина, / И.о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / В.Л. Новакаускас, / директор ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель» / Е.М. Воробьев, / председатель комитета по делам национальностей Тюменской области / И.А. Алексеева / директор Департамента культуры администрации города Тюмени	Информационный отчет	Департамент культуры Тюменской области
7.3	Ежегодно организовано и проведено 3 фестиваля детского творчества всех жанров		01.12.2021	В.А. Кирюшина, / И.о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / В.Л. Новакаускас, / директор ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель» / И.А. Алексеева / директор Департамента культуры администрации города Тюмени	Информационный отчет	Департамент культуры Тюменской области
7.4	Ежегодно организовано и проведено 3 фестиваля детского творчества всех жанров		01.12.2022	В.А. Кирюшина, / И.о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / В.Л. Новакаускас, / директор ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель» / И.А. Алексеева / директор Департамента культуры администрации города Тюмени	Информационный отчет	Департамент культуры Тюменской области
7.5	Ежегодно организовано и проведено 3 фестиваля детского творчества всех жанров		01.12.2023	В.А. Кирюшина, / И.о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / В.Л. Новакаускас, / директор ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель» / И.А. Алексеева / директор Департамента культуры администрации города Тюмени	Информационный отчет	Департамент культуры Тюменской области
7.6	Ежегодно организовано и проведено 3 фестиваля детского творчества всех жанров		01.12.2024	В.А. Кирюшина, / И. о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / В.Л. Новакаускас, / директор ГАУК ТО «Дворец национальных культур «Строитель» / И.А. Алексеева / директор Департамента культуры администрации города Тюмени	Информационный отчет	Департамент культуры Тюменской области
8.	Организовано повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Тюменской области на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации	01.04.2019	01.12.2024	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / Н.В. Шубина / заведующий сектором кадрового и документационного обеспечения	Аналитический отчет	РП
8.1.1	Проведение отбора специалистов отрасли для повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Тюменской области на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации	01.04.2019	01.12.2019	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / Н.В. Шубина / заведующий сектором кадрового и документационного обеспечения	Аналитический отчет	РП
8.1.	Организовано повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Тюменской области на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации		01.12.2019	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / Н.В. Шубина / заведующий сектором кадрового и документационного обеспечения	Аналитический отчет	РП
8.2.	Организовано повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Тюменской области на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации		01.12.2020	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / Н.В. Шубина / заведующий сектором кадрового и документационного обеспечения	Аналитический отчет	РП
8.3	Организовано повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Тюменской области на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации		01.12.2021	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / Н.В. Шубина / заведующий сектором кадрового и документационного обеспечения	Аналитический отчет	РП
8.4	Организовано повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Тюменской области на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации		01.12.2022	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / Н.В. Шубина / заведующий сектором кадрового и документационного обеспечения	Аналитический отчет	РП
8.5	Организовано повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Тюменской области на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации		01.12.2023	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / Н.В. Шубина / заведующий сектором кадрового и документационного обеспечения	Аналитический отчет	РП
8.6	Организовано повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Тюменской области на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации		01.12.2024	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / Н.В. Шубина / заведующий сектором кадрового и документационного обеспечения	Аналитический отчет	РП
9.	Организовано участие волонтеров региона в программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением грантов на реализацию волонтерских проектов	01.01.2020	01.12.2024	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / П.В. Лебедева / начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства / О.В. Савинова, / начальник Управления Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Аналитический отчет	РП
9.1.	Организовано участие волонтеров региона в программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением грантов на реализацию волонтерских проектов		01.12.2020	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / П.В. Лебедева / начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства	Аналитический отчет	РП
9..2	Организовано участие волонтеров региона в программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением грантов на реализацию волонтерских проектов		01.12.2021	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / П.В. Лебедева / начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства	Аналитический отчет	РП
9.3	Организовано участие волонтеров региона в программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением грантов на реализацию волонтерских проектов		01.12.2022	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / П.В. Лебедева / начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства	Аналитический отчет	РП
9.4	Организовано участие волонтеров региона в программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением грантов на реализацию волонтерских проектов		01.12.2023	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / П.В. Лебедева / начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства	Аналитический отчет	РП
9.5	Организовано участие волонтеров региона в программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением грантов на реализацию волонтерских проектов		01.12.2024	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / П.В. Лебедева / начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства	Аналитический отчет	РП
10.	Создана и введена в эксплуатацию региональная база данных «Волонтеры в культуре»	01.03.2019	01.12.2019	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / П.В. Лебедева / начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства / О.В. Савинова, / начальник Управления Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Информационный отчет	РП
10.1.1	Разработка технического задания на создание и ввод в эксплуатацию региональной базы данных «Волонтеры в культуре»	01.06.2019	01.12.2019	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / П.В. Лебедева / начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства / О.В. Савинова, / начальник Управления Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Информационный отчет	РП
10.1	Создана и введена в эксплуатацию региональная база данных «Волонтеры в культуре»		01.12.2019	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / П.В. Лебедева / начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства / О.В. Савинова, / начальник Управления Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Информационный отчет	РП
11.	Обеспечено участие волонтеров Тюменской области в международном волонтерском лагере с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий	01.12.2020	01.12.2024	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / П.В. Лебедева / начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства	Аналитический отчет	РП
11.1	Обеспечено участие волонтеров Тюменской области в международном волонтерском лагере с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий		01.12.2020	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / П.В. Лебедева / начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства	Аналитический отчет	РП
11.2	Обеспечено участие волонтеров Тюменской области в международном волонтерском лагере с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий		01.12.2021	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / П.В. Лебедева / начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства	Аналитический отчет	РП
11.3	Обеспечено участие волонтеров Тюменской области в международном волонтерском лагере с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий		01.12.2022	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / П. В. Лебедева / начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства	Аналитический отчет	РП
11.4	Обеспечено участие волонтеров Тюменской области в международном волонтерском лагере с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий		01.12.2023	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / П.В. Лебедева / начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства	Аналитический отчет	РП
11.5	Обеспечено участие волонтеров Тюменской области в международном волонтерском лагере с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий		01.12.2024	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / П.В. Лебедева / начальник отдела проектов в сфере культуры и искусства	Аналитический отчет	РП
12.	Реализовано 24 проекта некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	01.12.2019	01.12.2024	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / О.А. Носырева, / ведущий специалист отдела проектов в сфере культуры и искусства	Аналитический отчет	РП
12.1.	Реализовано 4 проекта некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел		01.12.2019	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / О.А. Носырева, / ведущий специалист отдела проектов в сфере культуры и искусства	Аналитический отчет	РП
12.2	Реализовано 4 проекта некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел		01.12.2020	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / О.А. Носырева, / ведущий специалист отдела проектов в сфере культуры и искусства	Аналитический отчет	РП
12.3	Реализовано 4 проекта некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел		01.12.2021	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / О.А. Носырева, / ведущий специалист отдела проектов в сфере культуры и искусства	Аналитический отчет	РП
12.4	Реализовано 4 проекта некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел		01.12.2022	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / О.А. Носырева, / ведущий специалист отдела проектов в сфере культуры и искусства	Аналитический отчет	РП
12.5	Реализовано 4 проекта некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел		01.12.2023	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / О.А. Носырева, / ведущий специалист отдела проектов в сфере культуры и искусства	Аналитический отчет	РП
12.6	Реализовано 4 проекта некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел		01.12.2024	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / О.А. Носырева, / ведущий специалист отдела проектов в сфере культуры и искусства	Аналитический отчет	РП
13.	В Тюменской области реализовано 6 всероссийских и международных творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства	01.12.2019	01.12.2024	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / О.А. Носырева, / ведущий специалист отдела проектов в сфере культуры и искусства	Аналитический отчет	РП
13.1	Реализован 1 всероссийский и международный творческий проект некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства		01.12.2019	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / О.А. Носырева, / ведущий специалист отдела проектов в сфере культуры и искусства	Аналитический отчет	РП
13.2	Реализован 1 всероссийский и международный творческий проект некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства		01.12.2020	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / О.А. Носырева, / ведущий специалист отдела проектов в сфере культуры и искусства	Аналитический отчет	РП
13.3	Реализован 1 всероссийский и международный творческий проект некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства		01.12.2021	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / О.А. Носырева, / ведущий специалист отдела проектов в сфере культуры и искусства	Аналитический отчет	РП
13.4	Реализован 1 всероссийский и международный творческий проект некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства		01.12.2022	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / О.А. Носырева, / ведущий специалист отдела проектов в сфере культуры и искусства	Аналитический отчет	РП
13.5	Реализован 1 всероссийский и международный творческий проект некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства		01.12.2023	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / О.А. Носырева, / ведущий специалист отдела проектов в сфере культуры и искусства	Аналитический отчет	РП
13.6	Реализован 1 всероссийский и международный творческий проект некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства		01.12.2024	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / О.А. Носырева, / ведущий специалист отдела проектов в сфере культуры и искусства	Аналитический отчет	РП
14.	В Тюменской области проведены 132 культурно-просветительских программы для школьников региона	01.12.2019	01.12.2024	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства	Аналитический отчет	РП
14.1	Ежегодно проведены 22 культурно-просветительских программы для школьников региона		01.12.2019	В.А. Кирюшина, / И.о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / С.Ю. Сидорова / генеральный директор ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение / О.Б. Адамович, / директор ГАУК ТО «Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева»	Аналитический отчет	РП
14.2	Ежегодно проведены 22 культурно-просветительских программы для школьников региона		01.12.2020	В.А. Кирюшина, / И.о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / С.Ю. Сидорова / генеральный директор ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение / О.Б. Адамович, / директор ГАУК ТО «Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева»	Аналитический отчет	РП
14.3	Ежегодно проведены 22 культурно-просветительских программы для школьников региона		01.12.2021	В.А. Кирюшина, / И.о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / С.Ю. Сидорова / генеральный директор ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение / О.Б. Адамович, / директор ГАУК ТО «Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева»	Аналитический отчет	РП
13.4	Ежегодно проведены 22 культурно-просветительских программы для школьников региона		01.12.2022	В.А. Кирюшина, / И.о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / С.Ю. Сидорова / генеральный директор ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение / О.Б. Адамович, / директор ГАУК ТО «Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева»	Аналитический отчет	РП
13.5	Ежегодно проведены 22 культурно-просветительских программы для школьников региона		01.12.2023	В.А. Кирюшина, / И.о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / С.Ю. Сидорова / генеральный директор ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение / О.Б. Адамович, / директор ГАУК ТО «Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева»	Аналитический отчет	РП
13.6	Ежегодно проведены 22 культурно-просветительских программы для школьников региона		01.12.2024	В.А. Кирюшина, / И. о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», / С.Ю. Сидорова / генеральный директор ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение / О.Б. Адамович, / директор ГАУК ТО «Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева»	Аналитический отчет	РП
14.	В Тюменской области организованы и проведены 6 выставок ведущего федерального музея и 6 выставок ведущего регионального музея	01.12.2019	01.12.2024	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / С.Ю. Сидорова / генеральный директор ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение	Аналитический отчет	РП
14.1	Организованы и проведены 1 выставка ведущего федерального музея и 1 выставка ведущего регионального музея	01.01.2019	01.12.2019	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / С.Ю. Сидорова / генеральный директор ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение	Аналитический отчет	РП
14.2	Организованы и проведены 1 выставка ведущего федерального музея и 1 выставка ведущего регионального музея	01.01.2020	01.12.2020	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / С.Ю. Сидорова / генеральный директор ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение	Аналитический отчет	РП
14.3	Организованы и проведены 1 выставка ведущего федерального музея и 1 выставка ведущего регионального музея	01.01.2021	01.12.2021	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / С.Ю. Сидорова / генеральный директор ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение	Аналитический отчет	РП
14.4	Организованы и проведены 1 выставка ведущего федерального музея и 1 выставка ведущего регионального музея	01.01.2022	01.12.2022	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / С.Ю. Сидорова / генеральный директор ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение	Аналитический отчет	РП
14.5	Организованы и проведены 1 выставка ведущего федерального музея и 1 выставка ведущего регионального музея	01.01.2023	01.12.2023	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / С.Ю. Сидорова / генеральный директор ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение	Аналитический отчет	РП
14.6	Организованы и проведены 1 выставка ведущего федерального музея и 1 выставка ведущего регионального музея	01.01.2024	01.12.2024	Н.О. Сизова, / начальник Управления государственной политики в сфере культуры и искусства / С.Ю. Сидорова / генеральный директор ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение	Аналитический отчет	РП