УТВЕРЖДЕНО

Советом по реализации национальных

проектов в Тюменской области»

(протокол от 06.12.2018 № 2)

*в редакции от 30.01.2019*

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта Тюменской области**

**«Цифровая культура»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Цифровая культура» | Срок начала и окончания | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Шевчик Н.А., Первый заместитель Губернатора Тюменской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Майер Е.В., директор Департамента культуры Тюменской области | | |
| Администратор регионального проекта | Грязнова И.С., директор ГАУК ТО «Информационно-аналитический центр культуры и искусства» | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Тюменской области «Развитие культуры» | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель: Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 4 виртуальных концертных залов и 18 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности** | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Показатели федерального проекта «Цифровая культура»:**  1. Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) (нарастающим итогом);  2. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом);  3. Охват молодежной аудитории контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей (млн. просмотров) (нарастающим итогом);  4. Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура. РФ" (ед.) | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество созданных виртуальных концертных залов в городах  Тюменской области, (ед.)  *(нарастающим итогом)* | основной | 1 | 01.01.2018 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в  формате дополненной реальности (ед.)  *(нарастающим итогом)* | основной | 0 | 01.01.2018 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| 3. | Количество онлайн-трансляций  мероприятий в сети «Интернет» (ед.) | дополнительный | 0 | 01.01.2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| **Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации**  ***пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** | | | |
| 1. | **Результат федерального проекта**: *Созданы виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации;*  **Характеристика результата федерального проекта**: *С 2019 по 2024 гг. открыто 500 виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019-2023 гг. 100 - в 2024 г.) Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики, которая будет разработана до 1 марта 2019 года. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из отдаленных районов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального зала.*  **Срок:** *01.12.2024 гг.* | | |
| 1.1. | Создано 4 виртуальных концертных зала | 31.12.2022 | С 2019 по 2022 гг. будут открыты 4 виртуальных концертных зала в городах Тюменской области. На площадках учреждений культуры (домов культуры) будут созданы виртуальные концертные залы, оснащенные мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых в онлайн режиме обеспечит жителям участие в культурных мероприятиях. Данный проект на новом техническом уровне позволит решить проблему гастролей концертных и театральных коллективов, обеспечив условия доступности к концертам классической музыки и театральным постановкам жителей и гостей городов. |
| **Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в культурное пространство**  ***(пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** | | | |
| 2. | **Результат федерального проекта:** *Организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»;*  **Характеристика результата федерального проекта:** *С 2019 по 2024 гг. организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (по 100 онлайн-трансляций ежегодно). Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.*  **Срок:** *01.12.2024 гг.* | | |
| 2.1 | Организовано 6 онлайн-трансляций мероприятий в сети «Интернет» | 31.12.2024 | С 2019 по 2024 гг. будут организованы 6 онлайн-трансляций мероприятий в сфере культуры и искусства Тюменской области в сети «Интернет» |
| 3. | **Результат федерального проекта:** *Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам;*  **Характеристика результата федерального проекта:** *С 2019 по 2024 гг. создано 450 мультимедиа-гидов (по 75 мультимедиа-гидов ежегодно) по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. Музеи и выставочные пространства получат возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Российской Федерации получат возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.*  **Срок:** *01.12.2024 гг.* | | |
| 3.1 | Создано 18 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | 31.12.2024 | С 2019 по 2024 гг. в Тюменской области будут созданы 18 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологий дополненной реальности. |
| 4. | **Результат федерального проекта:** *Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки;*  **Характеристика результата федерального проекта:** *утверждены критерии отбора книжных памятников для пополнения Национальной электронной библиотеки.* *С 2019 по 2024 гг. будет оцифровано 48 000 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества. Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, - от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений.*  **Срок:** *01.12.2024 гг.* | | |
| 4.1 | Оцифровано 52 издания, приравненных к «книжным памятникам» из фондов ГАУК ТО «ТОНБ им. Д.И. Менделеева» и передано в фонд Национальной электронной библиотеки | 01.12.2020 | С 2019 по 2020 гг. в Тюменской области будут оцифрованы 52 издания, с признаками «книжных памятников» из фондов ГАУК ТО «ТОНБ им. Д.И. Менделеева» и переданы в Национальную электронную библиотеку. |

4.  Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего, (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1** | **Результат федерального проекта:** *Созданы виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации;* | | | | | | | | |
| **1.1** | **Создано 4 виртуальных концертных зала** | | **0,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет Тюменской области, в т.ч.:\* | | **0,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.3.1 | бюджет Тюменской области | | **0,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Тюменской области бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Тюменской области) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | | **Результат федерального проекта:** *Организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»* | | | | | | | |
| **2.1** | **Организовано 6 онлайн-трансляций мероприятий в сети «Интернет»** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | **консолидированный бюджет Тюменской области, в т.ч.:\*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1.3.1 | **бюджет Тюменской области** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Тюменской области бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Тюменской области) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Результат федерального проекта:** *Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам* | | | | | | | | |
| **3.1** | **Создано 18 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | **консолидированный бюджет Тюменской области, в т.ч.:\*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1.3.1 | **бюджет Тюменской области** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Тюменской области бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Тюменской области) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Результат федерального проекта:** *Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки* | | | | | | | | |
| **4.1** | **Оцифровано 52 издания, приравненных к «книжным памятникам» из фондов ГАУК ТО «ТОНБ им. Д.И. Менделеева» и передано в фонд Национальной электронной библиотеки** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | консолидированный бюджет Тюменской области, в т.ч.:\* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1.3.1 | бюджет Тюменской области | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Тюменской области бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Тюменской области) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по региональному проекту, в том числе:** | | | **0,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Тюменской области, в т.ч.:\* | | | **0,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет Тюменской области | | | **0,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| межбюджетные трансферты бюджета Тюменской области бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Тюменской области) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Е.В. Майер | Директор Департамента культуры Тюменской области | Н.А. Шевчик  Первый заместитель Губернатора Тюменской области | 20% |
| 2 | Администратор регионального проекта | И.С. Грязнова | директор ГАУК ТО «Информационно-аналитический центр культуры и искусства» | Е.В. Майер,  директор Департамента культуры Тюменской области | 50% |
| **Общие организационные мероприятия по региональному проекту** | | | | | |
| 3 | Участник регионального проекта | И.Н. Андреева | начальник отдела информационно-аналитической деятельности ГАУК ТО «Информационно-аналитический центр культуры и искусства» | И.С. Грязнова,  директор ГАУК ТО «Информационно-аналитический центр культуры и искусства» | 50% |
| **Создано 4 виртуальных концертных зала** | | | | | |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.С. Грязнова | директор ГАУК ТО «Информационно-аналитический центр культуры и искусства» | Е.В. Майер,  директор  Департамента культуры Тюменской области | 50% |
| 5 | Участник регионального проекта | В.А. Кирюшина | И.о. генерального директора ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение» | Е.В. Майер,  директор  Департамента культуры Тюменской области | 10% |
| **Организовано 6 онлайн-трансляции мероприятий в сети «Интернет»** | | | | | |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.С. Грязнова | директор ГАУК ТО «Информационно-аналитический центр культуры и искусства» | Е.В. Майер,  директор  Департамента культуры Тюменской области | 50% |
| 7 | Участник регионального проекта | В.А. Кирюшина | И.о. генерального директора  ГАУК ТО  «Тюменское концертно-театральное объединение» | Е.В. Майер,  директор  Департамента культуры Тюменской области | 10% |
| **Создано 18 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам** | | | | | |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.С. Грязнова | директор  ГАУК ТО  «Информационно-аналитический центр культуры и искусства» | Е.В. Майер,  директор  Департамента культуры Тюменской области | 50% |
| 9 | Участник регионального проекта | С.Ю. Сидорова | Генеральный директор  ГАУК ТО  «Тюменское музейно-просветительское объединение» | Е.В. Майер,  директор  Департамента культуры Тюменской области | 10% |
| **Оцифровано 52 издания, приравненных к «книжным памятникам» из фондов ГАУК ТО «ТОНБ им. Д.И. Менделеева» и передано в фонд Национальной электронной библиотеки** | | | | | |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.С. Грязнова | директор  ГАУК ТО  «Информационно-аналитический центр культуры и искусства» | Е.В. Майер,  директор  Департамента культуры Тюменской области | 50% |
| 11 | Участник регионального проекта | Адамович О.Б. | Директор  ГАУК ТО «Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева | Е.В. Майер,  директор  Департамента культуры Тюменской области | 10% |

6. Дополнительная информация

\*1. В 2018 году предусмотрено выделение средств областного бюджета в размере 4,1 млн. рублей на приобретение оборудования (VR-очки) и разработку контента для создания 3 выставочных проектов в региональных музеях. С учетом сроков, определения поставщиков, а также сроков поставки оборудования и выполнения работ по разработке и внедрению контента, начало реализации выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополнительной реальности, запланировано на 1 квартал 2019 года.

\*\*2. В 2018 году предусмотрено выделение средств областного бюджета в размере 1,7 млн. рублей на приобретение оборудования для дооснащения Тюменской филармонии и ДК «Синтез» в г. Тобольске в целях организации виртуальных трансляций. С учетом сроков определения поставщиков, поставки и монтажа оборудования, ввод оборудования в эксплуатацию и начало виртуальных трансляций запланированы на 1 квартал 2019 года.

\*\*\*3. Объем расходов консолидированного бюджета Тюменской области на финансовое обеспечение региональной составляющей федерального проекта «Цифровая культура» определен в соответствии с проектом Закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», а также с учетом информации Министерства культуры Российской Федерации о распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию национального проекта «Культура».

В ходе реализации региональной составляющей проекта предполагается уточнение показателей финансового обеспечения мероприятий, в том числе:

– по результатам оценки потребности муниципальных образований в финансовом обеспечении мероприятий по организации работы виртуальных концертных залов;

– по результатам определения выставочных проектов, для которых необходимо создание мультимедиа-гидов с использованием технологии дополненной реальности.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации регионального проекта «Цифровая культура»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |  |
| начало | окончание |  |
| **1** | **Создано 4 виртуальных концертных зала** | **01.01.2019** | **31.12.2022** | **И.С. Грязнова**,  директор ГАУК ТО «Информационно-аналитический центр культуры и искусства»  **И.Н. Андреева,**  начальник отдела информационно-аналитической деятельности ГАУК ТО «Информационно-аналитический центр культуры и искусства» | **Аналитический отчет** | **РП** |  |
| 1.1.1 | Создание виртуальных концертных залов на базе городских учреждений культуры региона(г. Ишим, Тобольск, Ялуторовск, Заводоуковск) | 01.01.2019 | 31.12.2022 | **В.А. Кирюшина,** И.о. генерального директора  ГАУК ТО  «Тюменское концертно-театральное объединение» | **Аналитический отчет** | **К** |  |
| 1.1. | Создание виртуального зала в муниципальном образовании |  | 31.12.2019 | **В.А. Кирюшина,** И.о. генерального директора  ГАУК ТО  «Тюменское концертно-театральное объединение» | **Аналитический отчет** | **К** |  |
| 1.2 | Создание виртуального зала в муниципальном образовании |  | 31.12.2020 | **В.А. Кирюшина,** И.о. генерального директора  ГАУК ТО  «Тюменское концертно-театральное объединение» | **Аналитический отчет** | **К** |  |
| 1.3 | Создание виртуального зала в муниципальном образовании |  | 31.12.2021 | **В.А. Кирюшина,** И.о. генерального директора  ГАУК ТО  «Тюменское концертно-театральное объединение» | **Аналитический отчет** | **К** |  |
| 1.4 | Создание виртуального зала в муниципальном образовании |  | 31.12.2022 | **В.А. Кирюшина,** И.о. генерального директора  ГАУК ТО  «Тюменское концертно-театральное объединение» | **Аналитический отчет** | **К** |  |
| **2** | **Организовано 6 онлайн-трансляций мероприятий в сети «Интернет»** | **01.01.2019** | **31.12.2024** | **И.С. Грязнова**,  директор ГАУК ТО «Информационно-аналитический центр культуры и искусства»  **И.Н. Андреева,**  начальник отдела информационно-аналитической деятельности ГАУК ТО «Информационно-аналитический центр культуры и искусства» | **Аналитический отчет** | **РП** |  |
| 2.1.1 | Организация 6 онлайн-трансляций мероприятий в сети «Интернет» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | **В.А. Кирюшина,** И.о. генерального директора  ГАУК ТО  «Тюменское концертно-театральное объединение» | **Аналитический отчет** | **К** |  |
| 2.1 | Организация 1 онлайн-трансляции мероприятия в сети «Интернет» |  | 31.12.2019 | **В.А. Кирюшина,** И.о. генерального директора  ГАУК ТО  «Тюменское концертно-театральное объединение» | **Аналитический отчет** | **К** |  |
| 2.2 | Организация 1 онлайн-трансляции мероприятия в сети «Интернет» |  | 31.12.2020 | **В.А. Кирюшина,** И.о. генерального директора  ГАУК ТО  «Тюменское концертно-театральное объединение» | **Аналитический отчет** | **К** |  |
| 2.3 | Организация 1 онлайн-трансляции мероприятия в сети «Интернет» |  | 31.12.2021 | **В.А. Кирюшина,** И.о. генерального директора  ГАУК ТО  «Тюменское концертно-театральное объединение» | **Аналитический отчет** | **К** |  |
| 2.4 | Организация 1 онлайн-трансляции мероприятия в сети «Интернет» |  | 31.12.2022 | **В.А. Кирюшина,** И.о. генерального директора  ГАУК ТО  «Тюменское концертно-театральное объединение» | **Аналитический отчет** | **К** |  |
| 2.5 | Организация 1 онлайн-трансляции мероприятия в сети «Интернет» |  | 31.12.2023 | **В.А. Кирюшина,** И.о. генерального директора  ГАУК ТО  «Тюменское концертно-театральное объединение» | **Аналитический отчет** | **К** |  |
| 2.6 | Организация 1 онлайн-трансляции |  | 31.12.2024 | **В.А. Кирюшина,** И.о. генерального директора  ГАУК ТО  «Тюменское концертно-театральное объединение» | **Аналитический отчет** | **К** |  |
| **3** | **Создано 18 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам** | **01.01.2019** | **31.12.2024** | **И.С. Грязнова**,  директор ГАУК ТО «Информационно-аналитический центр культуры и искусства»  **И.Н. Андреева,**  начальник отдела информационно-аналитической деятельности ГАУК ТО «Информационно-аналитический центр культуры и искусства» | **Аналитический отчет** | **РП** |  |
| 3.1.1 | Создание 18 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | 01.01.2019 | 31.12.2024 | **С.Ю. Сидорова,** директор ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» | **Аналитический отчет** | **К** |  |
| 3.1 | Создание 3 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проекта |  | 31.12.2019 | **С.Ю. Сидорова,** директор ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» | **Аналитический отчет** | **К** |  |
| 3.2 | Создание 3 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проекта |  | 31.12.2020 | **С.Ю. Сидорова,** директор ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» | **Аналитический отчет** | **К** |  |
| 3.3 | Создание 3 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проекта |  | 31.12.2021 | **С.Ю. Сидорова,** директор ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» | **Аналитический отчет** | **К** |  |
| 3.4 | Создание 3 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проекта |  | 31.12.2022 | **С.Ю. Сидорова,** директор ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» | **Аналитический отчет** | **К** |  |
| 3.5 | Создание 3 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проекта |  | 31.12.2023 | **С.Ю. Сидорова,** директор ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» | **Аналитический отчет** | **К** |  |
| 3.6 | Создание 3 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проекта |  | 31.12.2024 | **С.Ю. Сидорова,** директор ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» | **Аналитический отчет** | **К** |  |
| **4** | **Оцифровано 52 издания, приравненных к «книжным памятникам» из фондов ГАУК ТО «ТОНБ им. Д.И. Менделеева» и передано в фонд Национальной электронной библиотеки** | **01.01.2019** | **31.12.2020** | **И.С. Грязнова,**  директор ГАУК ТО «Информационно-аналитический центр культуры и искусства»  **И.Н. Андреева,**  начальник отдела информационно-аналитической деятельности ГАУК ТО «Информационно-аналитический центр культуры и искусства» | **Аналитический отчет** | **РП** |  |
| 4.1.1 | Оцифровка 52 изданий, приравненных к «книжным памятникам» из фондов ГАУК ТО «ТОНБ им. Д.И. Менделеева» и передача в фонд Национальной электронной библиотеки фонда | 01.01.2019 | 31.12.2020 | **О.Б. Адамович**, директор ГАУК ТО «ТОНБ им. Д.И. Менделеева» | **Аналитический отчет** | **К** |  |
| 4.1 | Оцифровка 26 изданий, приравненных к «книжным памятникам» из фондов ГАУК ТО «ТОНБ им. Д.И. Менделеева» и переданы в фонд Национальной электронной библиотеки фонда |  | 31.12.2019 | **О.Б. Адамович**, директор ГАУК ТО «ТОНБ им. Д.И. Менделеева» | **Аналитический отчет** | **К** |  |
| 4.2 | Оцифровка 26 изданий, приравненных к «книжным памятникам» из фондов ГАУК ТО «ТОНБ им. Д.И. Менделеева» и переданы в фонд Национальной электронной библиотеки фонда |  | 31.12.2020 | **О.Б. Адамович**, директор ГАУК ТО «ТОНБ им. Д.И. Менделеева» | **Аналитический отчет** | **К** |  |