|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») |
| Краткое наименование региональногопроекта | «Цифровая культура»  | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Шевчик Наталья Александровна, Первый заместитель Губернатора Тюменской области |
| Руководитель регионального проекта | Майер Елена Владимировна, Директор Департамента культуры Тюменской области |
| Администратор регионального проекта | Грязнова Ирина Сергеевна, Директор ГАУК ТО "Информационно-аналитический центр культуры и искусства" |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Тюменской области "Развитие культуры" |
| 2 |
| 2. Цель и показатели регионального проекта |
| Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) за счет создания 5 виртуальных концертных залов и 18 выставочных проектов, снабженных цировыми гидами в формате дополненной реальности (Тюменская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.) |
| 1.1 | Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Тюменской области, ЕД | Основной показатель | 1,0000 | 01.01.2018 | 4,0000 | 5,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 |
| 1.2 | Количество онлайн - трасляций мероприятий в сети "Интернет", ЕД | Дополнительный показатель | 0,0000 | 01.01.2018 | 15,0000 | 30,0000 | 45,0000 | 60,0000 | 75,0000 | 90,0000 |
| 3 |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Срок (справочно из паспорта федерального проекта): - |
| 1.1 | Организованы 90 онлайн-трансляций мероприятий в сети «Интернет» | 31.12.2024 | С 2019 по 2024 гг. будут организованы 90 онлайн-трансляций мероприятий в сфере культуры и искусства Тюменской области в сети «Интернет». |
| на 31.12.2019 - 15 ЕДна 31.12.2020 - 15 ЕДна 31.12.2021 - 15 ЕДна 31.12.2022 - 15 ЕДна 31.12.2023 - 15 ЕДна 31.12.2024 - 15 ЕД |
| 1.2 | Созданы 18 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | 31.12.2024 | С 2019 по 2024 гг. в Тюменской области будут созданы 18 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологий дополненной реальности. |
| на 31.12.2019 - 3 ЕДна 31.12.2020 - 3 ЕДна 31.12.2021 - 3 ЕДна 31.12.2022 - 3 ЕДна 31.12.2023 - 3 ЕДна 31.12.2024 - 3 ЕД |
| 4 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3 | Оцифрованы 52 издания, приравненных к «книжным памятникам» из фондов ГАУК ТО «ТОНБ им. Д.И. Менделеева» и передано в фонд Национальной электронной библиотеки  | 31.12.2021 | С 2020 по 2021 гг. в Тюменской области будут оцифрованы 52 издания, с признаками «книжных памятников» из фондов ГАУК ТО «ТОНБ им. Д.И. Менделеева» и переданы в Национальную электронную библиотеку. |
| на 31.12.2020 - 26 ЕДна 31.12.2021 - 26 ЕД |
| 5 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы виртуальные концертные залыХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.).Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов.Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 |
| 1.1 | Созданы виртуальные концертные залы | 01.12.2019 |  С 2019 по 2021 гг. будут открыты 5 виртуальных концертных зала в городах Тюменской области. На площадках учреждений культуры (домов культуры) будут созданы виртуальные концертные залы, оснащенные мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых в онлайн режиме обеспечит жителям участие в культурных мероприятиях. Данный проект на новом техническом уровне позволит решить проблему гастролей концертных и театральных коллективов, обеспечив условия доступности к концертам классической музыки и театральным постановкам жителей и гостей городов.       |
| на 01.12.2019 - 4 ЕД |
|
| 6 |