|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Тюменская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») |
| Краткое наименование региональногопроекта | Культурная среда (Тюменская область) | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Шевчик Наталья Александровна, Первый заместитель Губернатора Тюменской области |
| Руководитель регионального проекта | Майер Елена Владимировна, Директор Департамента культуры Тюменской области |
| Администратор регионального проекта | Мальцан Олег Станиславович, Начальник управления финансов и развития отрасли |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Тюменской области "Развитие культуры" |

| 2. Цель и показатели регионального проекта |
| --- |
| Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. (Тюменская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Отсутствует показатель федерального проекта |
| 1.3 | Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры, Тысяча посещений | Дополнительный показатель | 13 211,0600 | 01.01.2018 | 13 431,6900 | 13 740,8300 | 14 092,2400 | 14 444,9800 | 14 888,8700 | 15 443,7300 |
| Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом) |
| 1.1 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом), ЕД | Основной показатель | 2,0000 | 01.01.2018 | 4,0000 | 11,0000 | 16,0000 | 21,0000 | 25,0000 | 29,0000 |
| Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) |
| 1.2 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом), ЕД | Основной показатель | 10,0000 | 01.01.2018 | 26,0000 | 28,0000 | 43,0000 | 45,0000 | 56,0000 | 58,0000 |
| 3. Результаты регионального проекта |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Срок (справочно из паспорта федерального проекта): - |
| 1.1 | В Тюменской области оснащены оборудованием 10 кинозалов | 01.12.2024 | С 2020 по 2024 годы на базе муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельской местности оборудованы не менее 10 кинозалов. Доступ к современным услугам кинопоказа за счет создания кинозалов получат не менее 70 тыс. человек. |
| на 01.12.2020 - 2 штна 01.12.2021 - 4 штна 01.12.2022 - 6 штна 01.12.2023 - 8 штна 01.12.2024 - 10 шт |
| 1.2 | Построен Центр культурного развития в г. Ишиме Тюменской области | 01.12.2021 |  Создание центра культурного развития, включающего в себя зрительный и танцевальный залы, помещения для творческих занятий, выставочные пространства, позволит разнообразить перечень и повысить качество услуг в сфере культуры и досуга, оказываемых населению г. Ишима и Ишимского района, развить интерес жителей к самореализации.По результатам реализации проекта доступ к современным услугам в сфере культуры получат более 80,0 тыс. человек. |
| на 01.12.2021 - 1 ЕД |
| 1.3 | Приобретены 18 передвижных культурных комплексов, в том числе 8 многофункциональных культурных центров (автоклубов), для обслуживания сельского населения муниципальных районов Тюменской области | 01.12.2024 | ​К 01.12.2024 будут приобретены не менее 18 передвижных культурных комплексов, в том числе не менее 8 многофункциональных культурных центров (автоклубов), оснащенных сценой-трансформером.Оснащение муниципальных учреждений культуры передвижными культурными комплексами обеспечит оказание услуг культуры и досуга жителям сельских населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные учреждения культурно-досугового типа. |
| на 01.12.2019 - 13 ЕДна 01.12.2020 - 14 ЕДна 01.12.2021 - 15 ЕДна 01.12.2022 - 16 ЕДна 01.12.2023 - 17 ЕДна 01.12.2024 - 18 ЕД |
| 1.4 | Капитально отремонтирован Тюменский театр кукол | 01.12.2021 | ​По результатам реконструкции (капитального ремонта) Тюменского театра кукол будут созданы отвечающие современным требованиям условия для художественного творчества и организации культурно-досуговой деятельности, расширена зрительская аудитория театра. |
| на 01.12.2021 - 1 ЕД |
| 1.5 | Проведена реновация Дворца национальных культур «Строитель» в г. Тюмени Тюменской области | 01.12.2022 | ​В результате проведенной реновации на базе Дворца национальных культур «Строитель» в г. Тюмени будет создан современный культурно-образовательный комплекс, объединяющий в себе концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, выставочные пространства. |
| на 01.12.2022 - 1 ЕД |
| 1.6 | В Тюменской области переоснащены 5 муниципальных библиотек по модельному стандарту | 01.12.2024 | ​К 01.12.2024 в соответствии с требованиями модельного стандарта будут отремонтированы и оснащены необходимым оборудованием, мебелью и инвентарем не менее 5 муниципальных библиотек (при условии выделения средств из федерального бюджета) |
| на 01.12.2019 - 0 ЕДна 01.12.2020 - 1 ЕДна 01.12.2021 - 2 ЕДна 01.12.2022 - 3 ЕДна 01.12.2023 - 4 ЕДна 01.12.2024 - 5 ЕД |
|  Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений.Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта.  В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
|
| 1.1 | В Тюменской области оснащены 28 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием, инвентарем и учебными материалами | 31.12.2023 | ​Новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы получат 28 детских школ искусств (100% от общего количества детских школ искусств, действующих на территории Тюменской области).Реализация проекта позволит увеличить количество обучающихся детей, расширить спектр реализуемых предпрофессиональных и общеобразовательных программ, повысить качество оказания образовательных услуг, а также будет способствовать выявлению талантливых детей и созданию новых творческих коллективов. |
| на 31.12.2019 - 5 ЕДна 31.12.2021 - 17 ЕДна 31.12.2023 - 28 ЕД |
|  Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности.Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовой комплект оборудования.Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания.К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240 учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400 учреждений, в 2024 – 500 учреждений. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
|
| 1.1 | В Тюменской области созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 20 культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 31.12.2024 | ​По результатам проекта в Тюменской области будут созданы (реконструированы, капитально отремонтированы) и оснащены современным оборудованием (в том числе мультимедийным) не менее 20 учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, что позволит обеспечить жителей сельских населенных пунктов услугами культуры и досуга и повысить качество их оказания. |
| на 31.12.2019 - 2 ЕДна 31.12.2020 - 7 ЕДна 31.12.2021 - 10 ЕДна 31.12.2022 - 14 ЕДна 31.12.2023 - 17 ЕДна 31.12.2024 - 20 ЕД |
| 0 |  |