|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Тюменская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») |
| Краткое наименование региональногопроекта | «Творческие люди» (Тюменская область) | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Шевчик Наталья Александровна, Первый заместитель Губернатора Тюменской области |
| Руководитель регионального проекта | Майер Елена Владимировна, Директор Департамента культуры Тюменской области |
| Администратор регионального проекта | Сизова Наталья Олеговна, Начальник управления государственной политики в сфере культуры и искусства |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Тюменской области "Развитие культуры" |
| 2 |
| 2. Цель и показатели регионального проекта |
| Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки (Тюменская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед) |
| 1.1 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования , ЕД | Основной показатель | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом) |
| 1.2 | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом), ЕД | Основной показатель | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 6,0000 | 12,0000 | 18,0000 | 24,0000 | 30,0000 |
| Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом) |
| 1.3 | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом), ЕД | Основной показатель | 0,0000 | 01.01.2018 | 500,0000 | 1 000,0000 | 1 500,0000 | 2 000,0000 | 2 500,0000 | 3 000,0000 |
| 3 |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Срок (справочно из паспорта федерального проекта): - |
| 1.1 | В Тюменской области обеспечено участие выпускников Тюменского государственного института культуры в отборе кандидатов для включения в состав Национального молодежного симфонического оркестра | 01.12.2023 | В Тюменской области будет организован отбор выпускников Тюменского государственного института культуры для участия в отборе кандидатов для включения в состав Национального молодежного симфонического оркестра |
| на 01.12.2023 - 0 ЧЕЛ |
| 4 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2 | В Тюменской области обеспечено ежегодное участие представителей Тюменской области в 3 молодежных музыкальных конкурсах федерального уровня | 01.12.2024 | За период с 2019 по 2024 годов будет обеспечено ежегодное участие представителей Тюменской области в не менее чем 3 молодёжных музыкальных конкурсах федерального уровня. |
| на 01.12.2019 - 3 ЕДна 01.12.2020 - 6 ЕДна 01.12.2021 - 9 ЕДна 01.12.2022 - 12 ЕДна 01.12.2023 - 15 ЕДна 01.12.2024 - 18 ЕД |
|
| 5 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3 | В Тюменской области проведено 5 региональных молодежных музыкальных конкурсов и фестивалей ежегодно | 01.12.2024 | За период с 2019 по 2024 годов будет обеспечено  ежегодное проведение не менее 5 региональных молодежных музыкальных конкурсов и фестивалей. |
| на 01.12.2019 - 5 ЕДна 01.12.2020 - 10 ЕДна 01.12.2021 - 15 ЕДна 01.12.2022 - 20 ЕДна 01.12.2023 - 25 ЕДна 01.12.2024 - 30 ЕД |
|
| 1.4 | В Тюменской области обеспечено участие любительских творческих коллективов региона в федеральном Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов | 01.12.2024 | Будет обеспечено участие любительских творческих коллективов Тюменской области в федеральном Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов. |
| на 01.12.2019 - 0 ЕДна 01.12.2020 - 0 ЕДна 01.12.2021 - 0 ЕДна 01.12.2022 - 0 ЕДна 01.12.2023 - 0 ЕДна 01.12.2024 - 0 ЕД |
| 6 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.5 | В Тюменской области разработан региональный нормативный правовой акт, определяющий порядок выделения грантов для любительских творческих коллективов в Тюменской области | 01.12.2019 | В 2019 году будет разработан региональный нормативный правовой акт, определяющий порядок выделения грантов для любительских творческих коллективов в Тюменской области. |
| на 01.12.2019 - 1 ЕД |
| 1.6 | В Тюменской области вручено 30 грантов любительским творческим коллективам | 01.12.2024 | За период 2020-2024 годы будут вручены 30 грантов любительским творческим коллективам Тюменской области. |
| на 01.12.2020 - 6 ЕДна 01.12.2021 - 12 ЕДна 01.12.2022 - 18 ЕДна 01.12.2023 - 24 ЕДна 01.12.2024 - 30 ЕД |
| 7 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.7 | Организовано и проведено 18 фестивалей детского творчества всех жанров | 01.12.2024 | К 2024 году будут организованы и проведены 18 фестивалей и конкурсов для детей и молодежи всех жанров (не менее 3 фестивалей ежегодно). |
| на 01.12.2019 - 3 ЕДна 01.12.2020 - 6 ЕДна 01.12.2021 - 9 ЕДна 01.12.2022 - 12 ЕДна 01.12.2023 - 15 ЕДна 01.12.2024 - 18 ЕД |
|
| 8 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.8 | В Тюменской области организовано повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Тюменской области на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации | 01.12.2024 | По итогам разработки Концепции создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры и создания Центров непрерывного образования и повышения квалификации, будет проведен отбор творческих и управленческих кадров в сфере культуры Тюменской области и организовано повышение их квалификации. |
| на 01.12.2019 - 123 ЧЕЛна 01.12.2020 - 0 ЧЕЛна 01.12.2021 - 0 ЧЕЛна 01.12.2022 - 0 ЧЕЛна 01.12.2023 - 0 ЧЕЛна 01.12.2024 - 0 ЧЕЛ |
| 1.9 | В Тюменской области организовано участие волонтеров региона в программе "Волонтеры культуры", направленной на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением грантов на реализацию волонтерских проектов | 01.12.2024 | На основе федеральной программы «Волонтеры культуры» будет сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия Тюменской области. К 2024 году в программу «Волонтеры культуры» будут вовлечены не менее 3 000 волонтеров Тюменской области для работы в учреждениях культуры, на массовых мероприятиях, а также в целях реализации мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия Тюменской области. |
| на 01.12.2019 - 500 ЧЕЛна 01.12.2020 - 1000 ЧЕЛна 01.12.2021 - 1500 ЧЕЛна 01.12.2022 - 2000 ЧЕЛна 01.12.2023 - 2500 ЧЕЛна 01.12.2024 - 3000 ЧЕЛ |
| 9 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.10 | В Тюменской области создана и введена в эксплуатацию региональная база данных "Волонтеры в культуре" | 01.12.2019 | Региональная база данных создана  на площадке учреждения культуры ГАУК г. Тюмени. В базе данных регистрируются волонтеры культуры получившие инструкции и задействованные в проведении мероприятий (предположительно не менее 500 человек  ежегодно). Вся информация об участии волонтеров в деятельности отрасли культуры будет занесена в паспорт волонтера.  |
| на 01.12.2019 - 1 ЕД |
| 1.11 | В Тюменской области обеспечено участие волонтеров региона в международном волонтерском лагере с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий | 01.12.2024 | По итогам работы за год особо отличившиеся волонтеры будут направлены в международный волонтерский лагерь с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий в соответствии с предоставленной квотой. |
| на 01.12.2020 - 0 ЕДна 01.12.2021 - 0 ЕДна 01.12.2022 - 0 ЕДна 01.12.2023 - 0 ЕДна 01.12.2024 - 0 ЕД |
| 10 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.12 | В Тюменской области реализовано 24 проекта некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | 01.12.2024 | За период 2019-2024 годов некоммерческим организациям будут реализованы не менее 24 проектов, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства (не менее 4 ежегодно). |
| на 01.12.2019 - 4 ЕДна 01.12.2020 - 8 ЕДна 01.12.2021 - 12 ЕДна 01.12.2022 - 16 ЕДна 01.12.2023 - 20 ЕДна 01.12.2024 - 24 ЕД |
|
| 11 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.13 | В Тюменской области реализовано 6 всероссийских и международных творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства | 01.12.2024 | За период с 2019-2024 годов некоммерческим организациям будут выделены не менее 6 грантов на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства. |
| на 01.12.2019 - 1 ЕДна 01.12.2020 - 2 ЕДна 01.12.2021 - 3 ЕДна 01.12.2022 - 4 ЕДна 01.12.2023 - 5 ЕДна 01.12.2024 - 6 ЕД |
|
| 12 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.14 | В Тюменской области проведены 132 культурно-просветительских программы для школьников региона | 01.12.2024 | За период с 2019-2024 годов будут проведены 132 культурно-образовательных программ для школьников Тюменской области (не менее 22 культурно-образовательных программ ежегодно). Участие в программах ежегодно будут принимать не менее 80 000 школьников Тюменской области. |
| на 01.12.2019 - 22 ЕДна 01.12.2020 - 44 ЕДна 01.12.2021 - 66 ЕДна 01.12.2022 - 88 ЕДна 01.12.2023 - 110 ЕДна 01.12.2024 - 132 ЕД |
|
| 1.15 | В Тюменской области организованы и проведены 6 выставок ведущего федерального музея и 6 выставок ведущего регионального музея | 01.12.2024 |     За период с 2019 по 2024 годов в музеях Тюменской области будут организованы и проведены 12 выставок ведущих федеральных (не менее 6 выставок) и региональных (не менее 6 выставок) музеев. |
| на 01.12.2019 - 2 ЕДна 01.12.2020 - 4 ЕДна 01.12.2021 - 6 ЕДна 01.12.2022 - 8 ЕДна 01.12.2023 - 10 ЕДна 01.12.2024 - 12 ЕД |